智慧物业管理系统

SaaS多租户一次性开发版技术文档

基于客户初步需求清单及 V1.0 技术方案修订

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1 |
| 版本定位 | SaaS多租户版 / 一次性整体开发交付版 |
| 编制单位 | 涌泉信息技术（湖北）有限公司 |
| 编制日期 | 2026年6月9日 |
| 适用对象 | 平台运营方、物业公司总部、物业项目/小区、物业员工、业主/住户/租户、开发与测试团队 |

版本关键变化：本版将原方案从“单物业公司部署/可分期建设”调整为“平台级多租户 SaaS 产品”。所有功能纳入一次性开发范围，一次性联调、一次性测试、一次性验收；文中 P0/P1/P2 仅表示内部开发优先级和风险等级，不再表示分期交付。

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-09 | 基于客户初步功能清单，形成单物业公司管理系统开发技术文档，包含功能、流程、数据模型、接口和验收标准。 | 涌泉信息技术（湖北）有限公司 |
| V1.1 | 2026-06-09 | 调整为多租户 SaaS 版；新增平台运营端、租户开通、租户隔离、SaaS 支付与结算、租户配置、订阅套餐、数据安全、一次性整体开发计划；删除原一/二/三期功能分期。 | 涌泉信息技术（湖北）有限公司 |

# 目录

1. 项目概述

2. SaaS版建设范围与一次性开发边界

3. 多租户SaaS总体架构设计

4. 租户模型与数据隔离设计

5. 用户角色与权限体系

6. 核心业务流程设计

7. 功能需求完善说明

8. 数据模型与数据库设计

9. 接口与第三方对接设计

10. 支付、结算与对账设计

11. 非功能性需求与安全要求

12. 云端部署、运维与监控设计

13. 一次性开发实施计划与交付物

14. 测试与验收标准

15. 待确认事项与风险清单

附录A：原始需求清单整理

附录B：开发落地建议与控制点

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

客户拟建设的智慧物业管理系统，已不应定位为单个物业公司内部使用的软件，而应定位为可服务多家物业公司的 SaaS 化物业经营管理平台。平台由建设方统一部署、统一运维、统一升级，不同物业公司以“租户”身份接入使用，各物业公司之间数据相互隔离、配置相互独立、业务互不干扰。

从现有初步需求看，系统覆盖物业收费、业主服务、工单闭环、招商租赁、巡检运维、门禁梯控、停车对接、合同管理、报表分析等多条业务线。如果面向多个物业公司发展，系统底层必须从第一天按 SaaS 多租户架构设计，不能先按单体单租户开发后期再“补 tenant_id”。否则后续会出现数据串租户、权限失控、支付回调错账、文件混存、报表口径混乱、运维无法统一升级等严重问题。

## 1.2 建设目标

| 目标类别 | 建设目标 | 开发落地要求 |
| --- | --- | --- |
| 平台化经营 | 建设方可统一开通、停用、续费、配置多家物业公司租户。 | 新增 SaaS 平台运营端，支持租户管理、套餐管理、配置管理、用量统计、运维监控。 |
| 多租户隔离 | 每家物业公司独立拥有项目、员工、业主、账单、工单、文件、配置和报表。 | 所有业务表必须包含 tenant_id；接口、缓存、文件、队列、日志、支付回调均需带租户上下文。 |
| 一次性开发交付 | 所有原需求及 SaaS 底座一次性纳入开发范围。 | 不再按一期/二期/三期拆分功能交付，但可按内部里程碑组织研发。 |
| 物业经营闭环 | 支持物业公司从基础档案、收费、工单、巡检、租赁、合同、报表到业主服务的完整管理。 | 统一建模、统一状态机、统一权限、统一账务口径。 |
| 可持续扩展 | 后续可快速接入新物业公司、新小区、新硬件、新支付通道和增值模块。 | 采用模块化服务、配置化规则、接口适配层、可扩展字典。 |

## 1.3 设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| SaaS底座优先 | 先设计租户、套餐、权限、配置、支付、数据隔离、运维监控，再开发物业业务模块。 |
| 租户隔离刚性约束 | 任何接口、查询、导出、统计、定时任务、消息推送、支付回调不得脱离 tenant_id 和数据权限。 |
| 账务模型前置 | 账单、订单、支付流水、退款、核销、收据、对账必须分层建模，避免后期财务数据无法追溯。 |
| 配置化而非定制化 | 不同物业公司的收费标准、审批流程、消息模板、工单类型、项目组织、接口参数尽量通过配置实现。 |
| 统一升级 | 所有租户使用同一套程序版本，禁止为单一租户硬改代码；租户差异通过开关、套餐、配置和扩展字段解决。 |
| 接口解耦 | 支付、短信、微信、大华门禁、停车系统、企业微信等第三方能力通过适配层接入，避免业务代码绑定单一厂商。 |

## 1.4 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| SaaS平台 | 由建设方统一部署、统一运维、统一升级，面向多家物业公司提供服务的平台。 |
| 租户 | 入驻平台的一家物业公司或一个独立运营主体，是数据隔离、权限隔离、配置隔离的根边界。 |
| 平台运营端 | 建设方使用的后台，用于租户开通、套餐配置、全局运维、日志监控和系统参数管理。 |
| 租户管理端 | 物业公司总部/项目管理人员使用的后台，用于管理项目、小区、员工、业主、收费、工单等业务。 |
| 项目/小区 | 租户下的具体物业管理区域，可以是住宅小区、商业综合体、写字楼、园区、停车场或混合业态。 |
| 业主/住户/租户端 | 微信小程序或公众号入口，供业主、家属、租户、访客进行缴费、报修、投诉、访客邀请、查看公告等操作。 |
| 租户上下文 | 一次请求中识别租户的完整信息，包括 tenant_id、project_id、用户身份、角色权限、接口来源、应用配置。 |
| 套餐/版本 | 平台为物业公司提供的订阅版本，如基础版、标准版、旗舰版，控制可用模块、项目数量、用户数量、存储和接口能力。 |

# 2. SaaS版建设范围与一次性开发边界

## 2.1 终端与使用对象

| 端口 | 使用对象 | 主要能力 |
| --- | --- | --- |
| SaaS平台运营端 | 建设方平台管理员、运营人员、客服支持、技术运维 | 租户开通/停用/续费、套餐管理、租户配置、全局字典、接口通道、系统公告、平台数据看板、日志审计、运维监控。 |
| PC租户管理端 | 物业公司总部、项目经理、客服、财务、工程、招商、系统管理员 | 基础档案、收费规则、账单/订单/退款、工单、公告、招商租赁、资产巡检、门禁停车、合同、报表、权限、接口配置。 |
| 移动管理端 | 物业员工、工程人员、巡检人员、项目负责人 | 待办提醒、业主审核、工单接单处理、巡检执行、拍照上传、审批处理、移动查看报表。 |
| 微信小程序/公众号用户端 | 业主、住户、家属、租户、访客 | 注册登录、房屋绑定、在线缴费、报修投诉、公告查看、业主投票、访客邀请、手机开门、停车缴费、联系管家。 |

## 2.2 一次性整体开发范围

开发边界说明：“一次性开发”不是指所有功能不分优先顺序同时编码，而是指合同交付范围不再拆成三期，所有约定模块在同一个项目周期内完成设计、开发、联调、测试和验收。内部仍需按模块依赖关系安排研发顺序。

| 范围类别 | 一次性纳入范围 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| SaaS平台底座 | 租户管理、套餐管理、版本权限、租户配置、开通停用、用量统计、平台审计、平台运维监控。 | 必须先开发，否则无法承载多家物业公司。 |
| 物业基础业务 | 组织、项目/小区、楼栋、单元、房屋、业主、住户、车辆、员工、角色权限、基础字典。 | 所有后续模块依赖基础档案。 |
| 收费账务 | 收费项目、收费标准、账单生成、临时账单、历史账单导入、线上线下缴费、退款、收据、催缴、对账、财务报表。 | 属于核心主流程，账务模型需重点评审。 |
| 物业服务 | 公告、报事报修、投诉建议、家政服务、装修申请、派单、处理、回访、评价、SLA、费用。 | 移动端必须同步开发。 |
| 运营增强 | 招商租赁、合同管理、资产管理、二维码/NFC巡检、整改工单、绩效统计、通知记录。 | 与收费、工单、报表共享基础能力。 |
| 智能对接 | 微信/公众号/小程序、微信支付/支付宝、短信、大华门禁、人脸/远程开门、梯控、停车系统、企业微信客服。 | 能否上线取决于客户是否提供有效接口、设备环境和测试账号。 |
| 数据分析 | 平台看板、租户看板、项目看板、收费报表、欠费报表、工单报表、合同报表、巡检报表、通知记录、接口日志。 | 报表口径需在需求冻结阶段签字确认。 |

## 2.3 功能优先级重新定义

| 优先级 | 在一次性开发中的含义 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 主流程和底座能力，必须优先开发、优先联调、优先验收。 | 包括 SaaS 租户、权限、基础档案、收费、支付、业主端缴费、工单、公告、核心报表。 |
| P1 | 经营效率增强能力，纳入同一项目开发，但可排在 P0 后开发。 | 包括招商租赁、合同、资产巡检、移动审批、通知记录、绩效统计等。 |
| P2 | 依赖第三方接口、硬件环境或商业模式确认的能力，纳入需求范围但需设置接口前置条件。 | 包括大华门禁深度对接、梯控联动、停车系统深度对接、欠费限制策略、BI 大屏扩展等。 |

## 2.4 不纳入本次开发的默认边界

不默认包含物业公司已有旧系统的数据清洗服务；只提供标准导入模板和导入工具，历史数据治理需另行确认工作量。

不默认承诺所有第三方门禁、梯控、停车厂商都能对接；必须以接口文档、测试环境、授权账号和厂商配合为前置条件。

不默认提供独立 App；用户端优先采用微信小程序/公众号，员工端优先采用 H5/移动网页或企微/钉钉入口。

不默认做复杂财税发票系统；电子发票、财政票据、税控对接如客户需要，应单独出具接口方案。

不建议把欠费限制门禁/梯控作为默认强制功能，应作为租户级可配置策略，并由物业公司自行确认合规和业主公示边界。

# 3. 多租户SaaS总体架构设计

## 3.1 SaaS业务架构

SaaS版业务架构应围绕“一个平台、多家租户、多项目运营、统一能力底座、差异化配置”设计。平台运营方负责系统开通、运维、升级、监控和租户服务；物业公司作为租户管理自己的项目、小区、员工、业主、收费、工单、合同和第三方接口。

| 层级 | 组成 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| 平台运营层 | 平台管理员、运营客服、技术运维、租户套餐、平台公告、租户用量、全局字典 | 建设方只管理租户开通、配置、运维和审计，原则上不直接修改租户账务数据。 |
| 租户经营层 | 物业公司、分公司/片区、项目/小区、部门、岗位、员工 | 每个租户独立配置组织架构、员工角色、收费规则、通知模板和接口参数。 |
| 物业业务层 | 基础档案、收费、工单、公告、租赁、合同、巡检、门禁、停车、报表 | 所有业务对象必须挂接 tenant_id，必要时挂接 project_id。 |
| 用户服务层 | 业主、住户、家属、租户、访客、微信小程序/公众号 | 用户可绑定多个租户/多个项目下的房屋，但每次操作必须明确当前租户与房屋。 |
| 第三方集成层 | 支付、短信、微信、门禁、人脸、梯控、停车、企业微信客服、对象存储 | 所有接口配置租户独立，回调必须能识别租户。 |

## 3.2 应用架构

| 架构层 | 主要组件 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 访问层 | PC管理端、移动管理端、微信小程序/公众号、平台运营端、第三方回调入口 | 统一 HTTPS；统一登录态；回调入口必须支持租户识别、签名校验、幂等处理。 |
| 网关层 | Nginx/API Gateway/WAF/限流组件 | 域名路由、API路由、跨域控制、IP黑白名单、接口限流、静态资源分发。 |
| 平台基础服务层 | 租户服务、套餐服务、认证授权、菜单权限、字典配置、文件服务、消息服务、审计日志、任务调度 | SaaS底座，所有业务模块调用统一基础能力。 |
| 物业业务服务层 | 项目档案、业主房屋、收费账务、支付订单、工单服务、公告通知、招商租赁、资产巡检、合同报表、门禁停车适配 | 按领域模块拆分，前期可模块化单体，后续可平滑拆分微服务。 |
| 数据层 | MySQL/PostgreSQL、Redis、对象存储、MQ、日志存储、搜索引擎 | 共享库共享表 + tenant_id 为默认方案；大客户可扩展独立库/独立Schema。 |
| 运维层 | CI/CD、监控、告警、备份、日志、链路追踪、安全扫描 | 支持统一发布、灰度、回滚、租户级故障定位。 |

## 3.3 推荐技术选型

| 类别 | 推荐选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台运营端/PC管理端 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus | 适合复杂后台、权限菜单、表格、表单、报表、配置页面。 |
| 移动管理端 | H5/uni-app/企业微信或钉钉内嵌H5 | 满足员工移动接单、巡检、审批、拍照上传；减少独立 App 维护成本。 |
| 微信端 | 微信小程序原生或 uni-app | 若只面向微信生态，原生小程序稳定；若后续需要多端，可使用 uni-app。 |
| 后端 | Spring Boot 3 + MyBatis-Plus/JPA + Sa-Token/Spring Security | 多租户、支付、异步任务、权限和接口联调复杂，建议采用 Java 体系。若团队强 PHP，也必须严格实现租户上下文。 |
| 数据库 | MySQL 8 / PostgreSQL 15+ | 默认共享数据库共享表；所有业务表包含 tenant_id；关键账务字段使用 Decimal。 |
| 缓存 | Redis | 租户级缓存 key 命名空间：tenant:{tenant_id}:module:key，防止缓存串租户。 |
| 消息队列 | RabbitMQ/RocketMQ/Kafka 任选其一 | 支付回调、短信发送、批量账单生成、第三方同步、通知推送建议异步化。 |
| 文件存储 | MinIO/阿里云OSS/腾讯云COS | 按租户目录隔离，敏感证件、人脸照片应限制访问并记录日志。 |
| 部署 | Docker Compose 起步，Kubernetes 可选 | 早期可采用 Docker Compose 快速交付，租户增长后升级 K8s。 |

技术控制点：技术选型可按现有团队能力调整，但多租户、支付幂等、账务准确、权限隔离、日志审计不能降低标准。若采用现有若依/芋道等后台框架，应重点改造租户上下文、数据权限和支付回调，不应仅复用菜单权限。

## 3.4 SaaS平台与租户关系

| 关系 | 说明 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 平台 1:N 租户 | 一个平台服务多家物业公司。 | 平台运营端维护 sys_tenant，租户状态控制登录、缴费、接口调用。 |
| 租户 1:N 项目/小区 | 一家物业公司可管理多个项目。 | 项目之间数据可按权限隔离，租户总部可看全量。 |
| 项目 1:N 楼栋/区域 | 住宅楼、商铺区、停车场、公共区域统一建模。 | 支持不同业态差异化收费和服务。 |
| 楼栋/区域 1:N 房屋/车位/资源 | 房屋、商铺、车位、广告位、仓储等均可作为可收费/可租赁资源。 | 资源类型可字典配置。 |
| 房屋/资源 1:N 业主/住户/租户/合同/账单/工单 | 业务对象围绕空间资源展开。 | 必须保留历史关系，不允许物理删除历史账务关联对象。 |

# 4. 租户模型与数据隔离设计

## 4.1 租户识别方式

| 入口类型 | 租户识别方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台运营端 | 平台管理员账号所属平台，不绑定单一租户。 | 仅平台角色可进入；操作租户数据需有授权和审计。 |
| 租户PC管理端 | 登录账号绑定 tenant_id；可通过子域名、登录页选择或账号自动识别。 | 推荐账号登录后由 Token 中携带 tenant_id，不允许前端自行传递后端盲信。 |
| 移动管理端 | 员工账号 Token 识别 tenant_id + project_id 数据范围。 | 接单、巡检、审批必须按员工授权项目过滤。 |
| 微信用户端 | 用户选择当前物业公司/项目/房屋后形成当前租户上下文。 | 同一微信用户可绑定多个租户下的房屋，切换时必须重新加载权限。 |
| 第三方回调 | 回调URL、商户号、业务单号、attach字段或平台订单映射识别 tenant_id。 | 支付、门禁、停车回调必须先验签，再根据订单/配置解析租户。 |

## 4.2 数据隔离策略

| 隔离对象 | 隔离方式 | 强制要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据库记录 | 共享库共享表 + tenant_id 字段 | 除平台全局表外，所有业务表必须包含 tenant_id；查询必须自动追加租户条件。 |
| 项目数据 | tenant_id + project_id 双重过滤 | 项目员工只能看授权项目；租户总部可按权限查看本租户所有项目。 |
| 文件资料 | 对象存储路径按 tenant_id 分目录 | 路径示例：/tenant/{tenant_id}/project/{project_id}/module/yyyy/mm/file；下载需鉴权。 |
| 缓存数据 | Redis key 加 tenant_id 前缀 | 禁止使用无租户前缀的业务缓存 key。 |
| 定时任务 | 按租户循环执行或任务记录带 tenant_id | 账单生成、逾期标记、催缴、合同提醒不得跨租户。 |
| 消息队列 | 消息体包含 tenant_id/project_id/business_id | 消费者执行前必须重新校验租户上下文。 |
| 操作日志 | 日志记录 tenant_id、user_id、project_id、IP、请求ID、业务ID | 支持按租户追踪问题和审计敏感操作。 |
| 接口配置 | 每租户独立存储商户号、AppID、短信模板、门禁平台参数 | 敏感配置加密存储，严禁明文展示。 |

## 4.3 租户状态与生命周期

| 状态 | 含义 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| 待开通 | 运营方已录入租户资料但未启用。 | 不可登录租户端；可配置基础信息和套餐。 |
| 试用中 | 租户处于试用期。 | 允许使用套餐内功能；可限制项目数、用户数、存储和接口调用量。 |
| 正式启用 | 已签约或已付费。 | 正常使用。 |
| 欠费限制 | 租户服务到期或欠费。 | 允许登录查看，限制新增项目、账单生成、短信发送等高成本操作；具体策略可配置。 |
| 暂停服务 | 租户被平台停用。 | 后台和用户端禁止新增业务；缴费入口是否保留需平台配置。 |
| 注销/归档 | 租户终止合作。 | 数据只读归档，按合同约定导出或删除，操作必须审计。 |

## 4.4 套餐与模块授权

SaaS版建议预留套餐能力，即使初期对所有租户开放全部功能，也应在系统底层支持模块开关、数量额度和服务到期控制，便于后续商业化。

| 控制维度 | 示例 | 开发要求 |
| --- | --- | --- |
| 功能模块 | 收费、工单、巡检、租赁、门禁、停车、合同、BI报表 | 菜单权限之外，还要控制后端接口权限，防止隐藏菜单后仍可调用接口。 |
| 数量额度 | 项目数量、后台账号数、微信用户数、房屋数、短信条数、文件容量 | 超额时提示升级套餐或联系平台。 |
| 时间额度 | 试用期、服务到期日、续费周期 | 定时任务自动更新租户状态。 |
| 接口额度 | 短信发送量、门禁同步次数、停车接口调用次数 | 记录用量，异常高频需限流。 |
| 品牌配置 | 租户Logo、客服电话、小程序首页名称、隐私协议、服务条款 | 租户独立配置，不影响其他租户。 |

## 4.5 大客户独立部署/独立库扩展预留

架构预留：默认采用共享数据库共享表可以降低成本、便于统一升级；但如后续遇到大型物业集团、国企或对数据隔离有强要求的客户，应预留独立数据库、独立对象存储桶、独立域名甚至私有化部署的扩展能力。

| 模式 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共享库共享表 | 中小物业公司、多租户规模化SaaS | 成本低、升级简单、运维统一 | 对数据隔离代码要求高，必须防止漏加 tenant_id。 |
| 共享库独立Schema | 中大型租户，需要更强逻辑隔离 | 隔离更清晰，迁移相对方便 | 运维和版本管理复杂度上升。 |
| 独立数据库 | 大型集团、强合规客户、付费能力高客户 | 隔离最强，性能可单独保障 | 成本高，升级和运维复杂。 |
| 私有化部署 | 政企/国企/本地化部署客户 | 满足本地数据存储诉求 | 无法完全享受统一SaaS运维效率。 |

# 5. 用户角色与权限体系

## 5.1 角色分层

| 角色层级 | 典型角色 | 主要权限 |
| --- | --- | --- |
| 平台级 | 平台超级管理员、平台运营、平台客服、平台运维、平台财务 | 租户开通、套餐配置、全局字典、接口通道、平台公告、日志审计、系统监控、租户服务状态。 |
| 租户总部级 | 物业公司管理员、总部财务、总部客服、总部工程主管、总部招商主管、总部报表管理员 | 本租户组织、项目、员工、角色、收费模板、全局报表、审批流程、接口配置。 |
| 项目/小区级 | 项目经理、项目财务、客服管家、工程人员、巡检人员、保洁绿化、招商人员 | 授权项目内的业主、房屋、账单、工单、巡检、租赁、合同和报表。 |
| 用户级 | 业主、家属、住户、租户、访客 | 房屋绑定、缴费、报修、投诉、公告、访客邀请、开门、停车缴费、评价。 |

## 5.2 权限控制模型

| 权限类型 | 控制内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 租户权限 | 控制用户只能进入所属租户。 | 物业A员工不得访问物业B任何项目、账单、工单或文件。 |
| 菜单权限 | 控制用户可见的菜单和页面。 | 财务可见收费管理，工程人员不可见退款审批。 |
| 按钮权限 | 控制新增、编辑、删除、导入、导出、审核、退款、作废、同步等动作。 | 客服可录入收款备注，但不能作废已支付账单。 |
| 数据权限 | 控制公司级、项目级、楼栋级、本人处理、本部门等数据范围。 | 项目经理可看本项目，工程人员只看分派给自己的工单。 |
| 字段权限 | 控制敏感字段是否明文展示。 | 身份证号、手机号、银行卡、支付证书、人脸照片默认脱敏。 |
| 审批权限 | 控制退款、账单作废、合同变更、门禁授权、租户停用等高风险动作。 | 退款金额超过阈值需多级审批。 |
| 接口权限 | 控制第三方接口配置、同步、重试、回调日志查看。 | 只有租户管理员或平台授权人员可修改支付商户号。 |

## 5.3 权限矩阵摘要

| 模块 | 平台运营方 | 物业总部 | 项目人员 | 业主/住户端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 租户管理 | 开通、停用、续费、套餐、用量、日志 | 查看本租户服务状态 | - | - |
| 基础档案 | 不直接维护租户业务数据，可协助导入 | 全租户内项目/组织/房屋/员工管理 | 授权项目内维护/查看 | 查看个人房屋 |
| 收费账务 | 查看平台级用量，不操作租户账款 | 收费模板、账单、订单、退款、报表 | 项目内催缴、线下收款、查看 | 在线缴费、缴费记录 |
| 工单服务 | 查看系统运行和异常，不处理具体工单 | 工单类型、SLA、全局报表 | 受理、派单、接单、处理、回访 | 提交、查看、评价 |
| 巡检运维 | 不处理具体巡检 | 巡检模板、统计、人员绩效 | 执行巡检、异常上报、整改 | - |
| 招商租赁 | 无 | 资源、客户、合同、租金账单 | 授权人员维护跟进 | 租户缴费/查看 |
| 门禁停车 | 接口通道运维 | 配置租户接口、授权策略 | 审核权限、同步状态查看 | 访客、开门、停车缴费 |
| 报表分析 | 平台租户规模、用量、接口异常 | 租户全局经营报表 | 项目内报表 | 个人缴费/工单记录 |
| 系统设置 | 全局参数、通道、套餐 | 租户参数、角色、消息模板、审批流 | 部分项目参数 | 个人设置 |

## 5.4 高风险权限清单

| 高风险操作 | 风险 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 账单作废/金额修改 | 影响应收和历史对账。 | 需权限控制、审批流、操作原因、变更前后值留痕。 |
| 退款 | 资金风险。 | 需审批、原支付流水校验、退款流水记录、回调幂等。 |
| 批量导入业主/账单 | 错误数据可能批量污染。 | 需预校验、错误报告、导入批次、可回滚或作废。 |
| 导出业主数据 | 个人信息泄露风险。 | 需权限、脱敏选项、导出日志、水印或审批。 |
| 修改支付商户配置 | 可能导致资金进入错误账户。 | 平台/租户双重权限，敏感字段加密，修改后必须测试验证。 |
| 门禁/梯控授权 | 涉及人身和财产安全。 | 需审核、授权期限、同步结果、失败重试、撤权记录。 |
| 租户停用/注销 | 影响整家公司使用。 | 平台高权限、二次确认、通知租户、保留操作日志。 |

# 6. 核心业务流程设计

## 6.1 租户开通流程

| 步骤 | 操作 | 输出/状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台运营录入物业公司名称、联系人、手机号、统一社会信用代码、服务期限、套餐。 | 生成租户记录，状态为待开通。 |
| 2 | 配置租户域名/登录入口、Logo、客服电话、项目上限、账号上限、短信额度、存储额度。 | 形成租户基础配置。 |
| 3 | 创建租户管理员账号，并发送初始化登录信息。 | 租户管理员可登录管理端。 |
| 4 | 租户管理员创建项目/小区、组织部门、员工角色、收费项目、通知模板。 | 租户进入业务初始化阶段。 |
| 5 | 导入楼栋、房屋、业主、车辆、历史账单等基础数据。 | 生成导入批次和校验报告。 |
| 6 | 配置支付、短信、微信、小程序、门禁、停车等第三方参数并联调。 | 租户可上线运营。 |

## 6.2 物业项目初始化流程

租户管理员创建项目/小区，设置项目地址、项目经理、客服电话、服务范围、收费主体、支付商户、门禁停车配置。

批量导入楼栋、单元、楼层、房屋、面积、用途、房屋状态、车位、公共区域和可租资源。

导入业主、住户、租户、车辆及房屋关系，系统对手机号、房号、证件号、车辆号牌进行重复校验。

配置收费项目、收费标准、生效日期、计费周期、缴费截止日、减免规则、滞纳金规则、催缴模板。

配置工单类型、服务分类、SLA、派单规则、维修收费项目、评价规则和超时提醒。

完成项目初始化审核后，项目进入可运营状态。

## 6.3 业主注册与房屋绑定流程

| 步骤 | 业务规则 |
| --- | --- |
| 用户登录 | 用户通过微信授权、手机号验证码或公众号入口登录。 |
| 选择租户/项目 | 用户可按小区名称搜索；系统根据小程序配置、二维码或小区码定位租户。 |
| 提交绑定 | 填写房屋、姓名、手机号、证件后四位，可上传产权/租赁证明。 |
| 后台审核 | 客服或项目经理审核通过、驳回或要求补充材料。 |
| 建立关系 | 审核通过后建立用户-房屋-身份关系，身份包括户主、家属、租户、企业联系人等。 |
| 授权权益 | 按身份授予缴费、报修、访客、门禁、停车、家属管理等权限。 |

## 6.4 收费账单与缴费流程

| 步骤 | 处理要求 |
| --- | --- |
| 收费规则配置 | 财务配置收费项目、标准、周期、对象、减免、滞纳金、账期、到期日。 |
| 账单生成 | 系统按项目、收费对象和账期批量生成账单；大批量生成必须异步执行并展示进度。 |
| 账单校验 | 同一租户、同一对象、同一收费项目、同一账期不得重复生成，除非明确支持补差账单。 |
| 催缴通知 | 支持微信消息、短信、站内信和人工催缴记录。 |
| 在线支付 | 用户选择一个或多个账单合并下单，支付成功后按账单核销。 |
| 线下收款 | 财务录入现金、POS、转账等线下渠道，上传凭证，形成收款流水。 |
| 退款/作废 | 退款走审批和原路退款；未支付账单可作废；已支付账单原则上不允许直接删除。 |
| 对账报表 | 生成账单明细、订单明细、支付流水、退款流水、欠费明细、收缴率报表。 |

## 6.5 工单服务流程

用户端提交报修、投诉、建议、装修申请或家政服务，可上传图片、视频、地址和期望时间。

客服受理后补充分类、紧急程度、收费类型、SLA要求。

系统支持手动派单、自动派单、抢单、按区域/专业/值班表派单。

工程人员移动端接单、到场、处理、上传结果、登记材料和费用。

用户确认完成并评价；逾期未确认的可由客服回访后关闭。

涉及收费的工单可生成服务订单，与收费模块共用支付和收据能力。

## 6.6 巡检与整改流程

管理员维护巡检点位、巡检路线、巡检标准、周期、责任人和异常项。

系统按日/周/月/自定义周期自动生成任务，推送到移动管理端。

巡检人员到点后通过二维码/NFC/定位核验，填写结果并上传照片。

发现异常时生成整改工单或异常记录，指定责任人和整改期限。

项目经理查看漏检、超时、异常、完成率、人员绩效和整改闭环。

## 6.7 招商租赁与合同流程

维护可租资源、面积、楼层、业态、单价、状态、出租条件和图片资料。

录入意向客户、来源、跟进记录、看房记录和商机状态。

签订租赁合同，维护租期、租金、押金、付款周期、免租期、递增规则、附件。

系统按合同规则自动生成租金、物业费、水电费等账单，并推送给租户缴费。

合同到期、欠费、空置、续租、退租、保证金退还进入提醒和审批。

## 6.8 门禁、访客、梯控与停车流程

用户申请人脸、门禁卡、远程开门或访客权限；后台审核后同步至大华或其他门禁平台。

访客邀请支持姓名、手机号、通行区域、有效期、通行次数、二维码或临时人脸。

梯控联动需确认电梯控制系统接口；系统仅负责授权规则和同步日志，不直接绕过厂商安全控制。

停车系统对接月租车、临停缴费、停车记录、优惠券和车辆权限，失败时记录同步状态并支持重试。

欠费限制门禁/梯控/停车权益必须作为可配置策略，默认关闭，启用前由物业公司确认告知与合规边界。

# 7. 功能需求完善说明

## 7.1 SaaS平台运营端

| 功能点 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 租户管理 | 新增、编辑、查询、停用、启用、归档物业公司租户，维护联系人、服务期限、套餐、状态。 | 可创建租户并生成租户管理员账号；停用后租户端按规则限制访问。 |
| 套餐管理 | 配置套餐名称、价格、服务周期、模块开关、项目数量、账号数量、存储容量、短信额度。 | 不同套餐可控制菜单和接口权限。 |
| 租户配置 | 配置租户Logo、登录页、客服电话、小程序参数、支付模式、短信通道、文件存储策略。 | 租户配置不影响其他租户。 |
| 平台看板 | 展示租户数量、启用数量、到期数量、项目数量、用户数量、接口异常、短信用量、存储用量。 | 按日期、租户、状态筛选。 |
| 用量统计 | 统计每租户房屋数、账号数、短信数、文件容量、接口调用、在线缴费金额。 | 支持超额提醒和导出。 |
| 平台公告 | 向所有租户或指定租户发布系统升级、运维、培训、风险提醒。 | 租户后台可见，支持已读统计。 |
| 运维日志 | 查看登录日志、接口日志、支付回调日志、异常日志、任务执行日志。 | 可按租户、模块、时间、请求ID查询。 |

## 7.2 租户管理端：工作台

| 功能点 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 经营概览 | 展示项目数、楼栋数、房屋数、业主数、住户数、车辆数、员工数、设备数、合同数。 | 可按租户全局或项目筛选；车辆数据可来自本系统或停车接口。 |
| 收费概览 | 展示应收、实收、欠费、收缴率、退款金额、逾期账单、催缴进度。 | 统计口径支持账期、支付时间、项目、收费项目。 |
| 工单概览 | 展示待受理、处理中、超时、已完成、评价、投诉、维修费用。 | 点击指标进入明细。 |
| 待办提醒 | 业主审核、账单审批、退款审批、巡检异常、合同到期、工单超时、接口失败。 | 按角色展示待办。 |
| 项目排名 | 按收缴率、欠费金额、工单完成率、巡检完成率、投诉量排序。 | 租户总部可查看所有项目，项目人员只看授权项目。 |

## 7.3 租户管理端：基础档案与业主管理

| 功能点 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 项目/小区管理 | 维护项目名称、地址、负责人、客服电话、收款主体、服务类型、项目状态。 | 租户可创建多个项目；项目之间数据隔离。 |
| 楼栋/单元/房屋管理 | 批量导入楼栋、单元、楼层、房号、面积、用途、状态、收费对象。 | 导入错误定位到行和字段；重复房号拦截。 |
| 业主/住户档案 | 维护业主、家属、租户、手机号、证件、房屋关系、生效/失效时间。 | 禁止物理删除历史关系；证件号脱敏。 |
| 车辆管理 | 维护车牌、车辆类型、车位、月租状态、关联房屋/人员。 | 可与停车系统同步。 |
| 员工管理 | 维护员工账号、岗位、部门、项目授权、角色、状态。 | 离职员工禁用后不能登录。 |
| 批量导入导出 | 支持楼栋、房屋、业主、车辆、员工、历史账单导入导出。 | 导入有预校验、批次记录、错误报告。 |

## 7.4 租户管理端：缴费管理

| 功能点 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 收费项目配置 | 配置物业费、垃圾费、停车费、水电费、租金、押金、家政服务费等。 | 区分周期性、一次性、押金、预收、代收代缴。 |
| 收费标准配置 | 按面积、户、车位、车辆、合同、固定金额、自定义公式设置标准。 | 公式可追溯，金额精确到分。 |
| 标准绑定 | 绑定到房屋、车辆、合同、住户或资源，支持批量绑定、生效日期、失效日期。 | 同一账期不得重复生成相同收费项。 |
| 账单生成 | 手动/自动生成账单，支持历史账单导入、补差账单、临时账单。 | 大批量账单异步生成，可查看进度和失败原因。 |
| 线上缴费 | 微信/支付宝在线支付，支持合并支付、部分场景分账或子商户收款。 | 支付回调幂等，账单状态准确更新。 |
| 线下收款 | 现金、POS、转账、扫码线下登记，上传凭证。 | 形成线下收款流水，纳入报表。 |
| 退款管理 | 发起退款申请、审批、原路退款或线下退款登记。 | 退款后更新账单、订单、流水，保留审计。 |
| 催缴管理 | 批量催缴、催缴记录、短信/微信通知、人工跟进备注。 | 可按欠费金额、账期、楼栋筛选。 |
| 收据/票据 | 支付成功后生成电子收据，可打印或下载。 | 收据编号唯一，不可重复。 |

## 7.5 租户管理端：物业服务与工单

| 功能点 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 公告发布 | 物业通知、停水停电、活动、缴费通知、系统公告。 | 支持按项目、楼栋、房屋、用户类型定向发布。 |
| 工单类型 | 报事报修、投诉建议、家政服务、装修申请等。 | 不同类型配置不同表单、流程和SLA。 |
| 派单规则 | 手动派单、自动派单、抢单、按区域/专业/值班派单。 | 最少支持手动派单和按人员派单。 |
| 工单处理 | 接单、到场、处理、上传照片、填写费用、转派、退回、挂起、完成。 | 移动端完整可用。 |
| 回访评价 | 用户确认、评价、客服回访、超时自动提醒。 | 形成闭环状态和评价统计。 |
| 收费工单 | 维修材料费、上门服务费、家政费等可生成订单。 | 与收费模块共用支付能力。 |

## 7.6 租户管理端：招商租赁与合同

| 功能点 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 可租资源 | 住宅、商铺、车位、广告位、仓储等资源管理，展示房态。 | 资源状态包括空置、预定、出租、装修、锁定。 |
| 意向客户 | 客户来源、联系人、需求面积、预算、跟进记录、看房记录。 | 支持跟进状态流转。 |
| 租赁合同 | 合同编号、承租人、资源、租期、租金、押金、付款周期、免租期、递增规则。 | 合同附件上传，到期提醒。 |
| 租金账单 | 根据合同自动生成租金、物业费、水电费等账单。 | 与收费模块共用账单/订单。 |
| 通用合同 | 物业服务合同、供应商合同、采购合同、维保合同等。 | 合同分类、到期提醒、审批状态。 |

## 7.7 租户管理端：资产巡检与设备运维

| 功能点 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 资产档案 | 设备资产添加、分类、位置、责任人、维保周期、二维码/NFC标签。 | 资产状态可配置。 |
| 巡检点位 | 设备巡检、点位巡检、绿化巡检、保洁巡检。 | 支持二维码/NFC；手机端可扫描/感应。 |
| 巡检计划 | 日/周/月/自定义周期任务，自动生成待办。 | 任务生成规则可配置。 |
| 移动巡检 | 到点核验、拍照、填写结果、异常上报。 | 记录时间、定位、照片、人员。 |
| 整改闭环 | 异常自动生成整改工单，跟踪责任人、期限、完成情况。 | 异常不得只记录不处理。 |
| 巡检报表 | 完成率、漏检、超时、异常、人员绩效。 | 按项目、路线、人员、时间筛选。 |

## 7.8 租户管理端：门禁、梯控与停车

| 功能点 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 门禁管理 | 人脸识别、刷卡开门、扫码开门、远程开门、楼宇对讲、人员核验。 | 对接大华或其他门禁平台，记录同步结果。 |
| 访客管理 | 访客邀请、访客审核、二维码/人脸临时通行、有效期控制。 | 用户端与后台联动。 |
| 梯控管理 | 门禁梯控联动、楼层权限、欠费限制策略。 | 需确认梯控厂商接口；策略默认关闭。 |
| 停车对接 | 车辆档案、月租车、临停支付、停车记录、优惠券、欠费限制。 | 需停车系统接口；失败可重试。 |
| 同步日志 | 记录人员、车辆、权限、访客、支付等第三方同步记录。 | 支持失败原因查看和人工重试。 |

## 7.9 用户端：微信小程序/公众号

| 功能点 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 注册登录 | 微信授权、手机号验证码、协议确认、隐私授权。 | 同一微信用户可绑定多个租户/房屋。 |
| 房屋管理 | 房屋绑定、户主添加家属、多房产切换、查看房屋详情。 | 不同房屋拥有独立权限。 |
| 物业缴费 | 待缴账单、在线缴费、缴费记录、电子收据。 | 支持合并支付和支付结果通知。 |
| 报修投诉 | 报修、投诉、建议、装修申请、家政服务。 | 可上传图片，查看进度和评价。 |
| 公告通知 | 物业公告、缴费提醒、停水停电、活动通知。 | 支持阅读状态。 |
| 访客邀请 | 填写访客信息、有效期、通行区域，生成访客码。 | 与门禁平台联动。 |
| 手机开门 | 远程开门、扫码开门、人脸授权申请。 | 需门禁接口支持。 |
| 停车缴费 | 临停缴费、月租续费、车辆绑定、优惠券。 | 需停车系统接口支持。 |
| 联系管家 | 在线客服、电话联系、企业微信客服入口。 | 租户可配置客服方式。 |

## 7.10 数据管理与报表

| 报表类别 | 报表内容 | 关键口径 |
| --- | --- | --- |
| 收费报表 | 账单明细、订单明细、支付流水、退款流水、欠费明细、应收实收、收缴率。 | 应收按账期统计，实收按支付时间统计，退款需冲减。 |
| 工单报表 | 工单数量、类型、状态、超时、完成率、评价、人员绩效。 | 按创建时间、完成时间、项目、人员分别统计。 |
| 租赁报表 | 出租率、空置面积、租金应收、租金实收、合同到期、客户跟进。 | 租金账单与收费账单口径统一。 |
| 巡检报表 | 任务完成率、漏检、超时、异常、整改完成率。 | 以任务计划时间和实际完成时间为准。 |
| 平台报表 | 租户数量、项目数量、账号数量、短信用量、存储用量、接口异常、在线缴费规模。 | 仅平台运营方可见。 |

# 8. 数据模型与数据库设计

## 8.1 核心数据关系

| 主线 | 关系说明 |
| --- | --- |
| 平台 1:N 租户 | 平台统一管理多个物业公司，租户是数据隔离根边界。 |
| 租户 1:N 项目/小区 | 每家物业公司可管理多个小区/项目/园区/写字楼。 |
| 项目 1:N 楼栋/区域 | 住宅楼、商铺区、停车场、公共区域可统一建模为资源区域。 |
| 楼栋/区域 1:N 房屋/资源 | 房屋、商铺、车位、广告位等都是收费、租赁、服务和权限的对象。 |
| 房屋/资源 1:N 业主/住户/租户/车辆/合同/账单/工单 | 所有业务对象挂接到空间资源，便于查询和统计。 |
| 租户 1:N 接口配置 | 每个租户独立配置支付、短信、微信、门禁、停车等接口参数。 |

## 8.2 数据库设计原则

除平台全局表外，所有业务表必须包含 tenant_id；项目相关业务表还必须包含 project_id。

账务字段使用 Decimal，禁止使用浮点数；金额单位统一为元并保留两位小数，或统一为分存储，接口层转换。

所有可审计业务表包含 created_by、created_at、updated_by、updated_at、deleted_flag、version。

支付回调、退款回调、第三方同步、批量任务必须具备幂等键，避免重复处理。

历史账务、支付流水、工单处理记录、业主房屋关系不得物理删除，只能作废、失效或归档。

敏感字段如身份证号、银行卡号、支付证书、人脸照片、产权证明需加密或受控存储。

## 8.3 建议数据库表清单

| 表名 | 中文名称 | 关键字段示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sys_tenant | 租户表 | tenant_id, tenant_name, contact, mobile, status, package_id, expire_date | SaaS多租户根表。 |
| sys_tenant_package | 租户套餐表 | package_id, name, modules, quotas, price, status | 控制模块、额度和期限。 |
| sys_tenant_config | 租户配置表 | tenant_id, logo, service_phone, domain, wechat_appid, payment_mode | 存储租户独立配置。 |
| sys_user | 后台员工账号表 | user_id, tenant_id, username, mobile, password_hash, status | 员工登录主体。 |
| sys_role | 角色表 | role_id, tenant_id, role_name, data_scope | 平台角色 tenant_id 可为空或固定平台值。 |
| sys_permission | 权限表 | permission_id, code, type, path, method | 菜单、按钮、接口权限。 |
| sys_user_role | 用户角色表 | user_id, role_id, tenant_id | 账号与角色关系。 |
| sys_audit_log | 审计日志表 | log_id, tenant_id, user_id, action, ip, request_id, before_json, after_json | 敏感操作留痕。 |
| pm_project | 项目/小区表 | project_id, tenant_id, name, address, manager_id, service_phone | 租户下的具体物业项目。 |
| pm_building | 楼栋/区域表 | building_id, tenant_id, project_id, name, type | 住宅楼、商业区、停车场等。 |
| pm_unit | 单元表 | unit_id, tenant_id, building_id, unit_name | 住宅单元。 |
| pm_house | 房屋/资源表 | house_id, tenant_id, project_id, building_id, unit_id, room_no, area, usage, status | 收费和绑定核心对象。 |
| pm_resident | 业主/住户表 | resident_id, tenant_id, name, mobile, id_card, type, status | 人员档案。 |
| pm_house_resident | 房屋人员关系表 | id, tenant_id, house_id, resident_id, relation, start_date, end_date, status | 保留历史关系。 |
| pm_vehicle | 车辆表 | vehicle_id, tenant_id, project_id, plate_no, owner_id, status | 停车对接基础。 |
| fee_item | 收费项目表 | item_id, tenant_id, name, category, cycle_type, item_type | 物业费、租金、押金等。 |
| fee_standard | 收费标准表 | standard_id, tenant_id, item_id, calc_type, price, formula, effective_date | 计费规则。 |
| fee_standard_bind | 标准绑定表 | bind_id, tenant_id, standard_id, object_type, object_id, start_date, end_date | 绑定房屋/车辆/合同。 |
| fee_bill | 账单表 | bill_id, tenant_id, project_id, object_type, object_id, item_id, period, amount, paid_amount, status | 应收账单。 |
| pay_order | 支付订单表 | order_id, tenant_id, order_no, amount, channel, status, expire_time | 用户或后台发起支付。 |
| pay_order_bill | 订单账单关系表 | id, tenant_id, order_id, bill_id, amount | 支持合并支付。 |
| pay_transaction | 支付流水表 | transaction_id, tenant_id, order_id, channel_trade_no, amount, pay_time, status | 支付成功流水。 |
| pay_refund | 退款单表 | refund_id, tenant_id, order_id, amount, reason, status, audit_status | 退款审批和结果。 |
| notice_announcement | 公告表 | announcement_id, tenant_id, project_id, title, content, target_scope, status | 物业公告。 |
| notice_read | 公告阅读表 | id, tenant_id, announcement_id, user_id, read_time | 阅读统计。 |
| work_order | 工单表 | order_id, tenant_id, project_id, type, source, house_id, status, priority, sla_deadline | 报修投诉家政等。 |
| work_order_flow | 工单流转表 | flow_id, tenant_id, order_id, action, operator_id, remark, created_at | 工单全过程留痕。 |
| work_order_attachment | 工单附件表 | id, tenant_id, order_id, file_url, file_type | 图片/视频附件。 |
| lease_resource | 租赁资源表 | resource_id, tenant_id, project_id, type, area, status, price | 可租房源/商铺/车位。 |
| lease_customer | 意向客户表 | customer_id, tenant_id, name, mobile, source, stage | 招商客户。 |
| contract | 合同表 | contract_id, tenant_id, project_id, contract_type, party_name, start_date, end_date, status | 租赁及通用合同。 |
| asset_device | 资产设备表 | asset_id, tenant_id, project_id, name, category, location, status, nfc_code | 设备资产。 |
| inspect_point | 巡检点位表 | point_id, tenant_id, project_id, name, location, qr_code, nfc_code | 巡检点。 |
| inspect_plan | 巡检计划表 | plan_id, tenant_id, project_id, cycle, route, responsible_id, status | 巡检计划。 |
| inspect_task | 巡检任务表 | task_id, tenant_id, plan_id, point_id, due_time, finish_time, status | 自动生成任务。 |
| access_person | 门禁人员表 | id, tenant_id, project_id, resident_id, face_url, card_no, sync_status | 人脸/门禁授权。 |
| access_visitor | 访客表 | visitor_id, tenant_id, project_id, inviter_id, visitor_name, valid_from, valid_to, status | 访客邀请。 |
| parking_record | 停车记录表 | record_id, tenant_id, project_id, plate_no, enter_time, leave_time, amount, status | 停车系统同步数据。 |
| integration_config | 第三方接口配置表 | config_id, tenant_id, type, vendor, config_json, status | 租户级接口参数，加密存储。 |
| integration_log | 第三方接口日志表 | log_id, tenant_id, type, request_id, request_body, response_body, status | 接口联调和故障追踪。 |
| job_task | 异步任务表 | task_id, tenant_id, task_type, biz_id, status, progress, error_msg | 账单生成、导入导出、同步任务。 |

## 8.4 核心状态字典

| 业务对象 | 建议状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 租户 | 待开通、试用中、正式启用、欠费限制、暂停服务、归档 | 控制租户整体可用状态。 |
| 房屋绑定 | 待审核、已通过、已驳回、已解绑、已失效 | 用户端提交后进入审核。 |
| 账单 | 待支付、部分支付、已支付、逾期、已作废、退款中、已退款 | 逾期由定时任务标记。 |
| 订单 | 待支付、支付中、已支付、已关闭、支付失败、退款中、已退款 | 订单状态由支付回调和超时任务控制。 |
| 退款单 | 待审批、已驳回、退款中、退款成功、退款失败 | 退款审批与支付平台结果分开。 |
| 工单 | 待受理、待派单、待接单、处理中、待确认、已完成、已关闭、已取消、已超时 | 状态闭环。 |
| 巡检任务 | 待执行、执行中、正常完成、异常完成、漏检、超时、已取消 | 支持异常整改。 |
| 合同 | 草稿、审批中、已生效、即将到期、已到期、已终止、已作废 | 租赁和通用合同均适用。 |
| 接口同步 | 待同步、同步中、成功、失败、部分成功、待重试 | 门禁、停车、消息通知等统一状态。 |

## 8.5 关键统计口径

| 指标 | 计算口径 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 应收金额 | 查询周期内账单应收金额合计，不含已作废账单。 | 按账期统计与按生成时间统计需区分。 |
| 实收金额 | 查询周期内支付成功流水金额合计，扣除退款金额。 | 按支付时间统计。 |
| 欠费金额 | 待支付/部分支付/逾期账单剩余应收金额合计。 | 未到期是否算欠费需配置。 |
| 收缴率 | 实收金额 / 应收金额。 | 是否扣除未到期账单需明确。 |
| 工单完成率 | 已完成工单数 / 应完成工单数。 | 取消工单是否计入分母需配置。 |
| 巡检完成率 | 正常完成与异常完成任务数 / 计划任务数。 | 漏检和取消任务口径需明确。 |
| 租户活跃度 | 周期内登录、缴费、工单、接口调用等行为综合统计。 | 平台运营报表使用。 |

# 9. 接口与第三方对接设计

## 9.1 内部API设计原则

后端接口统一返回 code、message、data、requestId、timestamp。

租户管理端接口必须从 Token 中解析 tenant_id，禁止以客户端传参作为唯一租户依据。

平台运营端如需操作指定租户，必须显式传 tenant_id，并记录平台操作审计。

所有列表接口支持分页、排序、条件查询和数据权限过滤。

新增、修改、删除、审批、退款、作废等接口必须记录操作日志。

支付回调、退款回调、第三方同步回调必须验签、幂等、可重试。

批量导入、账单生成、报表导出、第三方同步等耗时任务应采用异步任务接口。

## 9.2 内部API清单摘要

| 模块 | 接口路径示例 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证权限 | POST /api/auth/login | 后台账号登录 | 返回Token、租户、角色、项目权限。 |
| 认证权限 | GET /api/auth/menus | 获取当前用户菜单/按钮权限 | 按套餐和角色共同过滤。 |
| 平台租户 | POST /api/platform/tenants | 创建租户 | 仅平台角色可用。 |
| 平台租户 | PUT /api/platform/tenants/{id}/status | 启用/停用租户 | 记录审计日志。 |
| 项目档案 | POST /api/projects | 新增项目/小区 | 自动绑定当前租户。 |
| 房屋档案 | POST /api/houses/import | 批量导入房屋 | 异步任务，返回批次号。 |
| 业主绑定 | POST /api/user/house-bindings | 用户端提交房屋绑定 | 识别当前租户和项目。 |
| 账单 | POST /api/fee/bills/generate | 生成账单 | 异步执行，防重复。 |
| 缴费 | POST /api/pay/orders | 创建支付订单 | 返回支付参数。 |
| 支付回调 | POST /api/pay/callback/{channel} | 支付平台回调 | 验签、解析租户、幂等处理。 |
| 工单 | POST /api/work-orders | 提交工单 | 用户端和后台可共用。 |
| 巡检 | POST /api/inspection/tasks/{id}/finish | 完成巡检任务 | 上传照片/定位/NFC结果。 |
| 门禁 | POST /api/access/persons/{id}/sync | 同步人员权限 | 记录同步状态。 |
| 停车 | GET /api/parking/records | 查询停车记录 | 租户接口配置决定厂商。 |

## 9.3 第三方接口对接清单

| 对接对象 | 对接场景 | 接口方向 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序/公众号 | 登录、消息通知、用户端入口 | 双向 | AppID、Secret、服务类目、隐私协议、服务器域名、模板消息。 |
| 微信支付/支付宝 | 线上缴费、退款、支付回调 | 本系统→支付平台；平台→本系统回调 | 商户号/服务商号、证书、回调域名、退款权限、测试账号。 |
| 短信平台 | 验证码、催缴、通知 | 本系统→短信平台 | 签名、模板、余额、频控、失败回执。 |
| 大华门禁/人脸平台 | 人脸同步、远程开门、访客权限 | 双向 | 平台地址、接口文档、账号、设备清单、项目映射、测试门禁。 |
| 梯控系统 | 楼层权限、门禁联动 | 双向 | 厂商接口、设备型号、授权边界、测试环境。 |
| 停车系统 | 车辆、月租、临停、支付、停车记录、优惠券 | 双向 | 接口文档、项目车场ID、测试车牌、支付联动边界。 |
| 企业微信客服 | 联系管家、在线客服、消息留痕 | 双向 | 企业ID、应用Secret、客服账号、回调配置。 |
| 对象存储 | 图片、合同、证件、人脸照片 | 本系统→对象存储 | Bucket、访问密钥、访问策略、私有读写权限。 |

## 9.4 第三方接口异常处理

接口调用失败必须保存请求参数、响应结果、错误码、时间、租户、业务对象和重试次数。

门禁、停车、短信等非强一致接口采用“业务先落库、接口异步同步、失败可重试”的方式处理。

支付回调必须强一致处理，成功回调后才能核销账单；若支付成功但系统处理失败，应通过对账任务补偿。

第三方接口配置变更必须保留历史版本，避免老订单、老访客码、老门禁授权无法追溯。

平台运营端和租户管理员均应能查看本租户接口异常，但敏感请求内容需脱敏。

# 10. 支付、结算与对账设计

## 10.1 SaaS版支付模式选择

严控风险：多物业公司 SaaS 场景下，收款路径必须在开发前确认。不能简单把所有物业公司的缴费都收到平台一个商户后再人工转账，否则会带来资金合规、对账、退款、纠纷和税务风险。

| 模式 | 说明 | 适用场景 | 风险/限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 租户自有商户模式 | 每家物业公司提供自己的微信/支付宝商户号，本系统按租户配置发起支付。 | 物业公司已有商户号，资金直接进物业公司账户。 | 租户配置和证书管理复杂；每户需独立联调。 |
| 服务商/子商户模式 | 平台作为服务商，物业公司作为子商户，资金按支付平台规则进入子商户或分账。 | 平台希望规模化运营并统一对接支付。 | 需要服务商资质、子商户进件、结算规则设计。 |
| 平台统一收款再结算 | 用户支付至平台商户，平台再与物业公司线下结算。 | 仅适合小规模试点或特殊协议。 | 不建议作为默认方案，资金和税务风险最高。 |

## 10.2 支付业务模型

| 对象 | 作用 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 账单 fee_bill | 记录应收，属于物业业务。 | 账单可被合并支付、部分支付、作废、退款冲减。 |
| 订单 pay_order | 用户发起一次支付请求。 | 一个订单可关联多个账单；订单有支付超时时间。 |
| 订单账单关系 pay_order_bill | 记录订单核销哪些账单及金额。 | 支持合并支付和按账单拆分核销。 |
| 支付流水 pay_transaction | 支付平台成功交易记录。 | 必须保存第三方交易号、支付时间、金额、渠道。 |
| 退款单 pay_refund | 退款申请、审批和退款结果。 | 退款不直接改流水，应新增退款记录并回写账单余额。 |
| 对账记录 pay_reconcile | 系统交易与支付平台账单核对结果。 | 定时任务执行，发现差异进入待处理。 |

## 10.3 对账与差错处理

每日按租户、商户号、支付渠道拉取或导入支付平台对账单。

按商户订单号、支付平台交易号、金额、支付时间进行核对。

系统已支付但平台无记录，标记为异常，禁止直接删除，应人工核实。

平台已支付但系统未核销，触发补偿任务，重新执行订单核销逻辑。

退款成功但账单未回写，触发退款补偿任务。

对账差异必须保留处理人、处理时间、处理说明和附件。

# 11. 非功能性需求与安全要求

## 11.1 性能与容量

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 租户容量 | 初始按不少于 100 家物业租户、每租户 1-20 个项目、每项目 500-10000 户设计；具体容量以压测为准。 |
| 接口性能 | 管理端常规列表 2 秒内返回；核心报表 5 秒内返回；大批量账单生成、导入导出必须异步处理。 |
| 并发能力 | 缴费高峰、公告推送、批量催缴、工单高峰需重点压测；支付回调接口必须具备高可靠性。 |
| 可用性 | 核心登录、缴费、支付回调、工单提交接口可用性建议不低于 99.5%。 |
| 可扩展 | 支持横向扩展应用节点，Redis、数据库、对象存储、MQ可独立扩容。 |

## 11.2 安全要求

| 安全类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 身份认证 | 后台账号密码加密存储，支持验证码、登录失败锁定、强密码策略；微信端使用手机号/微信授权。 |
| 访问控制 | RBAC + 数据权限 + 租户隔离；敏感接口后端强校验，不依赖前端隐藏。 |
| 数据安全 | 敏感字段脱敏展示，证件、人脸、支付证书等加密或私有化存储。 |
| 接口安全 | HTTPS、签名校验、时间戳、防重放、回调验签、IP白名单可配置。 |
| 操作审计 | 登录、导入、导出、账单生成、退款、作废、门禁授权、权限变更全部记录日志。 |
| 租户隔离测试 | 测试阶段必须构造两个租户数据，验证接口、导出、报表、缓存、文件均不可跨租户访问。 |
| 数据备份 | 数据库每日自动备份，至少保留30天；上线前完成恢复演练。 |

## 11.3 隐私与个人信息保护

用户端首次使用需展示隐私政策和用户协议，说明收集手机号、房屋、车辆、证件、人脸等信息的用途。

人脸照片、证件资料、产权/租赁证明属于高敏感资料，必须控制上传、查看、下载和删除权限。

业主资料导出需记录导出人、时间、条件、字段和文件链接，必要时增加审批。

租户终止合作时，需按合同约定提供数据导出、归档或删除流程。

平台运维人员默认不得直接查看租户敏感业务数据；确需协助排障时应有租户授权和审计记录。

# 12. 云端部署、运维与监控设计

## 12.1 SaaS部署架构

| 组件 | 建议部署 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 域名/CDN/WAF | 公网入口 | HTTPS、静态资源加速、基础安全防护。 |
| Nginx/API Gateway | 公网或DMZ区 | 反向代理、路由、限流、跨域、回调入口。 |
| 应用服务 | 内网应用服务器/Docker/K8s | 平台运营端、租户管理端API、用户端API、任务调度、第三方适配。 |
| Redis | 内网 | 登录态、缓存、分布式锁、限流、任务状态。 |
| 数据库 | 内网数据库服务器/RDS | 禁止公网直连；开启备份、慢查询、权限分级。 |
| 对象存储 | MinIO/OSS/COS | 图片、合同、附件、导入导出文件，按租户目录隔离。 |
| 消息队列 | 内网 | 账单生成、支付补偿、短信发送、门禁停车同步。 |
| 监控日志 | Prometheus/Grafana/ELK或云监控 | 接口耗时、错误率、异常日志、任务失败、磁盘和数据库指标。 |

## 12.2 运维管理要求

| 运维项 | 要求 |
| --- | --- |
| 发布管理 | 测试环境、预发布环境、生产环境分离；生产发布需有发布单和回滚方案。 |
| 备份策略 | 数据库每日全量备份，关键表可增量备份；对象存储开启版本/回收站策略。 |
| 监控告警 | 登录异常、支付回调失败、短信失败、门禁同步失败、数据库慢查询、磁盘空间不足需告警。 |
| 日志保留 | 操作日志、支付日志、接口日志不少于180天；账务关键日志建议长期保留。 |
| 租户支持 | 平台运营端可快速定位租户问题：租户状态、套餐、接口配置、任务日志、支付回调。 |
| 灰度升级 | 重大版本支持按租户灰度开关，避免一次升级影响所有租户。 |

## 12.3 租户数据导入与迁移

提供标准Excel导入模板：项目、小区、楼栋、房屋、业主、住户、车辆、账单、合同、资产、巡检点位。

导入前进行字段校验、重复校验、格式校验、依赖关系校验。

导入后生成导入批次，记录成功数、失败数、失败原因和操作人。

历史账单导入必须区分“仅展示历史”与“需继续收款核销”两种模式。

旧系统数据迁移如字段复杂、格式混乱，应单独评估数据清洗工作量。

# 13. 一次性开发实施计划与交付物

## 13.1 实施原则

重要说明：本项目按一次性整体开发交付组织，不再按一、二、三期拆分功能范围。以下为内部研发里程碑，用于控制顺序、依赖和风险，不代表分期验收。

| 里程碑 | 建议周期 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求冻结与原型设计 | 1-2周 | 确认SaaS模式、租户层级、收费规则、支付模式、第三方接口、报表口径；完成原型和需求确认。 | 需求规格说明书、原型图、UI方向、接口对接清单、数据导入模板。 |
| 技术底座与公共能力 | 2-3周 | 搭建多租户、认证权限、菜单、数据权限、文件、日志、字典、任务、消息、基础CRUD脚手架。 | 基础框架、数据库脚本、公共组件、开发规范。 |
| 全模块并行开发 | 6-10周 | 平台运营端、租户管理端、微信端、收费、工单、租赁、巡检、合同、报表、门禁停车适配等模块开发。 | 可部署测试版本、接口文档、模块自测报告。 |
| 第三方接口联调 | 2-4周 | 支付、短信、微信、小程序、门禁、梯控、停车、企业微信等接口联调。 | 联调报告、接口异常清单、回调验签记录。 |
| 系统测试与修复 | 3-4周 | 功能测试、流程测试、账务测试、权限测试、租户隔离测试、性能测试、安全测试。 | 测试用例、测试报告、缺陷清单、修复记录。 |
| 上线准备与验收 | 1-2周 | 生产部署、数据初始化、租户试点开通、培训、验收演示、资料交付。 | 部署手册、用户手册、验收报告、上线确认单。 |

## 13.2 交付物清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 需求与设计 | 需求规格说明书、原型图、UI设计稿、数据库设计说明、接口设计说明、权限矩阵、租户模型说明。 |
| 研发成果 | 平台运营端代码、租户管理端代码、移动管理端代码、微信小程序代码、后端API代码、数据库脚本、部署脚本。 |
| 接口资料 | 支付、短信、微信、小程序、门禁、梯控、停车、企业微信接口配置说明和联调记录。 |
| 测试资料 | 功能测试用例、流程测试报告、账务测试报告、租户隔离测试报告、性能测试报告、安全测试报告。 |
| 上线资料 | 部署手册、运维手册、用户操作手册、管理员手册、培训资料、验收报告。 |

## 13.3 团队与职责建议

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 总体计划、需求确认、客户协调、进度风险、验收组织。 |
| 产品经理 | 需求细化、原型、流程、字段、状态机、验收口径。 |
| 架构师/技术负责人 | 多租户架构、数据隔离、支付账务、接口适配、安全和性能把关。 |
| 后端开发 | 基础服务、业务模块、支付、接口、定时任务、报表。 |
| 前端开发 | 平台运营端、租户管理端、移动管理端页面和交互。 |
| 小程序开发 | 用户端登录、房屋绑定、缴费、工单、公告、访客、开门等。 |
| 测试工程师 | 用例设计、流程测试、租户隔离测试、账务测试、接口测试、回归测试。 |
| 运维工程师 | 云资源、域名证书、部署、监控、备份、发布、故障处理。 |

# 14. 测试与验收标准

## 14.1 测试类型

| 测试类型 | 测试重点 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 各模块新增、编辑、查询、导入、导出、审核、作废、删除/失效、状态流转。 |
| 流程测试 | 租户开通、项目初始化、业主绑定、账单生成、缴费退款、工单处理、巡检整改、租赁合同账单。 |
| 租户隔离测试 | 两个及以上租户同时存在时，接口、列表、详情、导出、文件、缓存、任务、报表均不可串数据。 |
| 账务测试 | 收费标准、账单生成、合并支付、部分支付、退款、作废、对账、报表口径。 |
| 接口测试 | 支付回调、短信、微信、小程序、大华门禁、停车、企业微信客服。 |
| 权限测试 | 菜单、按钮、接口、数据范围、字段脱敏、审批权限。 |
| 性能测试 | 批量账单生成、批量导入、在线缴费高峰、报表查询、支付回调高峰。 |
| 安全测试 | 越权访问、SQL注入、XSS、CSRF、文件上传、回调伪造、敏感数据泄露。 |

## 14.2 关键验收标准

| 模块 | 验收标准 |
| --- | --- |
| SaaS平台 | 可开通、停用、续费、配置租户；租户可按套餐控制模块和额度；平台可查看租户状态、用量和日志。 |
| 租户隔离 | 至少创建两个测试租户，验证所有核心业务数据、文件、缓存、报表、接口日志均互相不可见。 |
| 基础档案 | 可完成项目、楼栋、单元、房屋、业主、住户、车辆批量导入，错误数据可定位到行和字段。 |
| 业主绑定 | 用户提交房屋绑定后后台可审核，审核通过后用户端出现对应房屋和权限。 |
| 收费管理 | 可配置物业费、停车费、租金、押金等项目；可按周期生成账单；线上/线下缴费可准确核销。 |
| 支付退款 | 支付回调幂等，重复回调不重复核销；退款需审批并正确回写账单和流水。 |
| 工单管理 | 用户端提交、后台受理派单、员工移动端处理、用户评价、报表统计完整闭环。 |
| 巡检管理 | 可配置点位、路线、周期；移动端二维码/NFC核验；异常可生成整改闭环。 |
| 租赁合同 | 可维护可租资源、客户、合同；合同可自动生成租金账单。 |
| 门禁停车 | 在厂商接口可用情况下，可完成基本授权同步、记录查看、失败重试。 |
| 报表 | 收费、欠费、收缴率、工单、巡检、租赁、平台用量报表口径清晰且可导出。 |
| 运维安全 | 具备备份、日志、监控、告警；敏感操作有审计。 |

## 14.3 验收不通过的典型情形

任一租户可通过接口、导出、文件链接、缓存或报表访问其他租户数据。

支付成功后账单无法准确核销，或重复回调导致重复核销。

已支付账单可被普通人员直接删除且无审计。

退款、作废、导出业主数据、修改商户号等高风险操作无权限控制和日志。

批量账单生成或历史数据导入无错误报告，无法追溯失败原因。

第三方接口失败后无日志、无重试、无人工处理入口。

报表应收、实收、欠费、收缴率口径与明细不一致。

# 15. 待确认事项与风险清单

## 15.1 待确认事项

| 事项 | 待确认问题 | 风险影响 | 建议处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaS商业模式 | 是否按租户收费、按项目收费、按户数收费、按功能套餐收费，是否有试用期。 | 影响套餐、额度、续费、到期限制和销售政策。 | 开发前确定基础套餐模型，允许后续扩展。 |
| 支付模式 | 采用租户自有商户、服务商子商户，还是平台统一收款再结算。 | 影响资金流、退款、对账、商户配置和合规风险。 | 优先选择租户自有商户或服务商子商户模式。 |
| 小程序主体 | 使用平台统一小程序，还是每个物业公司独立小程序。 | 影响用户入口、品牌、消息模板、审核和运维。 | 建议初期平台统一小程序 + 租户品牌配置。 |
| 租户数据边界 | 平台运维是否可查看租户业务数据，是否需要租户授权。 | 影响审计、客服支持和隐私风险。 | 默认不可直接查看敏感数据，需授权留痕。 |
| 历史数据 | 是否导入旧系统房屋、业主、车辆、账单、缴费、合同、工单。 | 影响工作量和上线质量。 | 要求客户提供样例数据，单独评估清洗。 |
| 收费规则 | 物业费、水电费、停车费、租金、押金、滞纳金、减免是否复杂。 | 影响计费引擎。 | 先做收费规则确认表。 |
| 第三方接口 | 大华、停车、梯控、企业微信等是否提供接口、测试账号和厂商配合。 | 接口不可用会影响上线。 | 形成接口前置条件清单。 |
| 欠费限制策略 | 是否启用门禁/梯控/停车限制，限制范围和告知机制如何。 | 可能引发纠纷。 | 默认关闭，由租户自行确认并配置。 |
| 发票/票据 | 是否需要电子发票、财政票据或税控对接。 | 影响财务模块。 | 本次默认只做电子收据，发票另行立项。 |

## 15.2 关键风险与控制措施

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 租户隔离风险 | 因漏加 tenant_id 导致数据串租户。 | 框架层自动注入租户条件；代码审查；隔离测试作为验收门槛。 |
| 账务风险 | 账单、订单、流水混乱，对账不准。 | 账务模型独立设计；支付回调幂等；每日对账；关键操作审批。 |
| 接口不可控风险 | 门禁、停车、梯控厂商接口不开放或联调不配合。 | 接口前置条件写入合同；先拿文档和测试账号；失败时保留手工导入/状态记录。 |
| 需求膨胀风险 | 不同物业公司提出大量个性化需求。 | 坚持配置化和套餐化，单租户特殊需求走插件/扩展，不硬改主线。 |
| 数据迁移风险 | 旧数据格式混乱，导入后账务不准。 | 先做样例数据清洗，明确“历史展示”与“继续收款”两类导入。 |
| 资金合规风险 | 平台统一收款再转付物业公司。 | 优先使用租户自有商户或服务商子商户，避免平台沉淀客户资金。 |
| 运维压力风险 | 多租户上线后问题定位困难。 | 租户级日志、请求ID、任务ID、接口日志和告警必须完善。 |

# 附录A：原始需求清单整理

以下内容根据客户初步功能清单整理，作为开发需求追溯依据。正式开发应以本技术文档中的 SaaS 多租户架构、功能需求、数据模型和验收标准为准。

| 序号 | 系统分类 | 功能分类 | 客户原始需求摘要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 工作台 | 1、查看楼座数量、房屋数量、住户数量、员工数量、车辆数量（要对接停车系统）； 2、业主待审核提醒、巡检提醒、工单提醒、合同到期提醒以及审批提醒等； 3、最近缴费情况、营收额等信息 |  |
| 2 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 业主管理系统 | 住户信息档案管理，可批量导入导出楼座信息、房屋信息、业主信息等 |  |
| 3 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 缴费管理系统 | 自定义设置收费标准、自定义绑定标准、手动生成账单、自动生成账单、账单自动扣费、历史账单导入、未支付账单批量删除、线下收费（现金支付、pos机支付、支付宝扫码、微信扫码、银行卡转账、其他等）、线上扫码收费、在线催费、在线缴费（物业费、垃圾费、管理费、水电费、停车费、租金等等）、押金收取、预收余额、打印收据、账单退款等 |  |
| 4 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 物业服务系统 | 发布物业通知（短信通知、微信通知等）等 |  |
| 5 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 工单管理系统 | 报事报修、投诉建议、家政服务、装修申请等；指派工单、自动分配、抢单、工单评价、工单收费、绩效考核等 |  |
| 8 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 招商租赁系统 | 可以进行招商租赁的管理 查看整个小区的平面房态图，本月租金收取，闲置面积，出租率，可租赁面积，合同成交金额，合同到期提醒，欠费提醒，均可实现 添加租赁合同，生成租赁账单，可通过小程序进行账单的推送，实现线上缴费 |  |
| 9 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 数据管理系统 | 1、数据图表：缴费数据、客户统计、合同统计、工单统计； 2、数据报表：账单明细表、订单明细表、交易汇总、欠费明细表、应收明细表、缴费明细表、收缴率报表、账单通知记录、退款记录、等； |  |
| 10 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 资产管理系统 | 固定设备资产添加、维护，亦可生成设备巡检二维码等 |  |
| 11 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 智能巡检系统 | 设备巡检、点位巡检；任务自动分配、临时巡检、任务日历、绿化巡检、保洁巡检等 | 通过手机NFC功能来实现 |
| 12 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 智能门禁系统 | 人脸识别、刷卡开门、扫码开门、远程开门、楼宇对讲、人员核验等；访客邀请、访客审核、欠费进入等 | 对接大华平台来实现相关的功能 |
| 13 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 智慧梯控系统 | 门禁梯控联动，控制电梯楼层，电梯欠费进入 |  |
| 15 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 智慧停车系统 | 月租车、临时车、无牌车、白名单车辆、黑名单车辆、rfid射频设备、停车记录、支付记录 | 对接停车系统来实现相关的功能 |
| 16 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 合同管理系统 | 通用合同管理、合同附件上传等。 |  |
| 17 | PC+移动端（网页&钉钉/企业微信/飞书） | 自定义设置系统 | 支付配置、用户端公众号/小程序配置、收据/账单通知/押金模板/充值凭证/月卡购买（车辆）等自定义设置、人员权限设置、操作日志设置等 |  |
| 18 | 用户端（微信小程序&公众号） | 基础功能 | 用户自主注册、手机号/微信一键登录、在线修改手机号、户主可自主添加家属信息、上传家属照片、支持多房产切换管理、支持修改手机号等 |  |
| 19 | 用户端（微信小程序&公众号） | 物业缴费 | 用户端在线缴费、查看缴费记录等 |  |
| 20 | 用户端（微信小程序&公众号） | 报事报修 | ①自主提交报事报修、②装修申请、③家政服务等工单 |  |
| 21 | 用户端（微信小程序&公众号） | 投诉建议 | 提交投诉建议等 |  |
| 22 | 用户端（微信小程序&公众号） | 物业公告 | 在线查看社区公告、在线接收通知 |  |
| 24 | 用户端（微信小程序&公众号） | 业主投票 | 填写项目投票 |  |
| 25 | 用户端（微信小程序&公众号） | 在线客服 | 与物业客服在线交流，提高解决问题的效率 | 对接企业微信来实现相关的功能 |
| 26 | 用户端（微信小程序&公众号） | 我的房屋 | 查看房屋详情 |  |
| 30 | 用户端（微信小程序&公众号） | 手机开门 | 手机二维码开门、远程开门、上传人脸照片等 | 对接大华平台来实现相关的功能 |
| 31 | 用户端（微信小程序&公众号） | 访客邀请 | 邀请访客进入，可通过二维码或者人脸在一定时间内进入项目 |  |
| 32 | 用户端（微信小程序&公众号） | 停车管理 | 缴纳月卡、领取停车优惠券、临停支付等 | 对接停车系统来实现相关的功能 |
| 34 | 用户端（微信小程序&公众号） | 商城管理 | 在线购物等 |  |
| 35 | 用户端（微信小程序&公众号） | 联系管家 | 快速联系物业管家，提高处理效率 | 对接企业微信来实现相关的功能 |

# 附录B：开发落地建议与控制点

## B.1 必须先定的5个问题

| 问题 | 不确认的后果 |
| --- | --- |
| 支付模式 | 支付、退款、对账、分账全部无法稳定设计。 |
| 小程序主体 | 影响登录、消息、品牌、租户识别和上线审核。 |
| 租户套餐与收费模式 | 影响平台运营端、功能开关、服务到期限制和销售打法。 |
| 第三方接口边界 | 门禁、停车、梯控能否实现取决于厂商，不是系统单方可控。 |
| 报表统计口径 | 应收、实收、欠费、收缴率、工单完成率若不先定义，验收时必然扯皮。 |

## B.2 开发不可妥协的底线

多租户 SaaS 必须从数据库、缓存、文件、日志、任务、回调全链路设计，不能只在业务表加一个字段。

账务模型必须独立、可追溯、可对账，任何“账单=支付记录”的简化都会在后期出问题。

第三方接口必须先落本系统业务状态，再异步同步第三方，并记录失败原因和重试结果。

高风险操作必须权限控制、审批、二次确认、日志留痕，尤其是退款、作废、导出、门禁授权、支付配置。

所有功能虽然一次性开发，但研发顺序必须先底座、再核心主流程、再扩展模块、最后硬件联调。

## B.3 建议的需求确认资料

| 资料名称 | 用途 |
| --- | --- |
| 租户开通信息表 | 确定物业公司基础信息、套餐、服务期限、联系人、品牌配置。 |
| 项目/小区基础数据模板 | 初始化楼栋、单元、房屋、面积、用途、状态。 |
| 业主/住户/车辆导入模板 | 初始化用户和房屋关系。 |
| 收费规则确认表 | 明确收费项目、周期、标准、减免、滞纳金、账期、到期日。 |
| 支付商户确认表 | 明确租户支付模式、商户号、证书、退款权限、回调域名。 |
| 第三方接口清单 | 明确门禁、梯控、停车、短信、企业微信等接口资料。 |
| 报表口径确认表 | 明确每个统计指标的计算口径、时间维度和筛选条件。 |

最终说明：本技术文档可作为研发立项、需求评审、原型设计、数据库设计、接口设计、测试验收和客户确认的基础版本。进入开发前，应进一步输出原型图、详细字段字典、接口文档、数据导入模板和测试用例。